Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Погромский детский сад «Рябинушка»

Волоконовского района Белгородской области

### ПРИКАЗ

10 марта  2016 г.                                                                                   № 15

| О внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  от 09 марта 2016 года № 245 «О внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта в МБДОУ Погромский детский сад «Рябинушка».

- Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта в МБДОУ Погромский детский сад «Рябинушка» в новой редакции (приложение 1).

4.  Скорректировать и утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ с учетом внесенных изменений в срок до 01 сентября 2016 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий                              Л.И. Вакуленко

Приложение № 1

к  приказу

от 10.03.2016 г.  №15

Поэтапная

«дорожная карта» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ  Погромский детский сад «Рябинушка»

- Основные направления

-  Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

-  Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

-  Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ | Март 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО | Май 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация проведения в МБДОУ стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г. Декабрь 2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.2.2. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в | Август 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
|  | разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России педагогических работников МБДОУ | Март 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| - Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Участие в муниципальном семинаре по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители) | Апрель 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.3.2. | Участие в муниципальном этапе регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Март 2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.3.3. | Использование методического письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в МБДОУ | Постоянно | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Июнь 2014 г.-декабрь 2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.4.2. | Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Декабрь 2015 г Корректировка - ежегодно | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.4.3. | Проведение разъяснительной работы с педагогами МБДОУ по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций | Ежегодно сентябрь-октябрь |  |  |
| 1.4.4. | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ | Ежегодно ноябрь-декабрь | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.4.5. | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в муниципальную рабочую группу | 2014-2016г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 1.6.2. | Организация участия педагогических работников в семинарах | 2014-2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 3.1.3. | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных | Декабрь 2015 г. -Декабрь 2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Подготовка к аттестации педагогических работников | Сентябрь 2015 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 3.2.2. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников МБДОУ в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории | Июль 2015-2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. | Декабрь 2013 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 4.1.2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 4.1.3. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Л.И. Вакуленко |  |
| 4.1. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Организация участия педагогических и руководящих работников МБДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г. декабрь 2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 4.3.3. | Организация участия педагогических работников в педагогических чтениях | Декабрь 2014 г. декабрь 2015 г. | Л.И. Вакуленко |  |
| 4.3.4. | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах | Ежегодно | Л.И. Вакуленко |  |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |  |
| 5. Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Подготовка информации для размещения на сайте | 2014-2016 г. | Л.И. Вакуленко |  |